校学发[2024]90号

湘潭医卫职业技术学院

2024年迎新工作方案

为切实做好我校2024级新生入学报到工作，确保迎新工作“热情隆重、细致周到、平稳有序”进行，特制定工作方案如下：

一、组织领导

1、成立2024年迎新工作领导小组

组  长：刘建强  廖晓燕

副组长：何文波  杨卫东  吴元清  曾玲芝  成  强

刘  晖  刘  勇

成  员：朱  冰  赵  曦  刘  来  张加良  尹  敏

肖理红  曹  昭  李  杰  汪石果  马伟军

孙丽红  赵  闽  敖彩民  付  愚  刘  佳

郭凌志  李四军  许  静  李海军  许文湘

谭  进  王丽娟  王海波  王吉伟  刘捷频

2、学生工作处具体负责迎新综合协调工作。

二、时间地点

9月6日下午-9月8日上午

1、校本部报到，2708人（含楚怡工匠试点计划70人）

其中：临床学院（临床医学472人、口腔医学261人、口腔医学技术114人、预防医学专业69人，医学美容技术专业117人，共1033人）；医技学院(药学328人、康复治疗技术220人、医学检验技术289人、中药学131人、中医学100人，共1068人)；医管学院（智能医疗装备技术163人、卫生信息管理51人、医疗器械维护与管理106人、医学影像技术169人、老年保健与管理118人，共607人）。

2、河西校区报到，2012人

其中：护理学院（助产88人、护理类1728人、婴幼儿托育服务与管理88人，共1904人）；临床学院（眼视光技术108人）。

三、日程安排

1、9月2日上午，在综合楼二会议室召开迎新工作协调会。

2、9月3日-5日，各责任单位落实迎新工作任务。

3、9月6日中午，校领导督查两个校区及校外迎新现场。

4、9月6日下午-9月8日上午开展迎新工作：9月6日（13:00-19:00），9月7日（7:00-19:00），9月8日（7:00-12:00）；火车站、湘潭北站迎新接站时间延长到21：00。

5、非正常报到时间（9月6日下午前，9月8日中午后），根据《非正常报到时间工作安排》做好新生报到接待工作。

6、新生体检、证件照相等工作另行组织。

四、分工安排

（一）宣传报道组

1、组  长：何文波    副组长：赵  曦

2、主要工作：

（1）做好迎新期间的摄影照相、校园广播、宣传报道等工作。

（2）9月4日前确定两个校区迎新拱门、立柱、气球、橱窗的内容，并在9月5日下班前完成现场布置。

（二）录取咨询组

1、组  长：何文波    副组长：汪石果

2、主要工作：

（1）迎新期间设立新生报到咨询台和热线电话（0731-58519121、58519123）。

（2）提供最终的新生录取数据。

（3）协调新生报到的有关工作，新生凭身份证和录取通知书进行入学资格审查。

（4）不能正常来校报到学生注册数据的整理、上报与传递。

（三）校内迎新组

1、组  长：成  强    副组长：肖理红

成  员：李  杰  马伟军  曹  昭

各二级学院党政负责人

2、主要工作：

（1）9月5日前，完成迎新场地划分及现场横幅、宣传板、指示牌的设计制作摆放，发放迎新服装、餐券等。（责任部门：学生工作处）

（2）制定雨天迎新工作预案。（责任部门：学生工作处、各二级学院）

（3）统筹新生寝室入住、制作发放新生住宿卡和走读生审批，配合做好学生自带棉制品检测工作，协调提前报到新生的住宿安排。（责任部门：学生工作处、二级学院）

（4）设立入学“绿色通道”服务咨询台，含：助学贷款学生绿色通道、退役复学学生绿色通道。（责任部门：学生工作处、武装部）

（5）9月4日前，统筹安排各职能工作组所需的学生志愿者，其中：校本部100人、河西校区50人。（责任部门：团  委）

（6）9月3日前，提前做好新生的编班、寝室床位分配和班主任、助理班主任安排。（责任部门：各二级学院）

（7）9月6日下午-9月8日上午，各二级学院组织发动本单位学生志愿者，在两个校区门口及迎新车辆接驳点设置志愿者服务岗，按“一对一”对接的原则，为新生提供咨询引导、行李搬运等服务。（责任部门：各二级学院）

（8）安排本单位迎新师生，设置新生报到服务台，准备电脑、打印机、桌椅、展板、院旗等物资设备。（责任部门：二级学院）

（9）根据报到流程,引导新生关注使用AIC迎新微信公众号，扫二维码注册，办理寝室安排、领取军训服装、床上用品等手续。（责任部门：各二级学院）

（10）9月8-30日，学生工作处全体工作人员和各二级学院党政负责人、辅导员、班主任要每天深入学生寝室食堂等地点与学生交流，掌握新生思想、心理、学习、生活等情况，及时发现问题、切实解决问题。（责任部门：学生工作处、各二级学院）

（11）做好入学教育教材、教室安排等工作，开学后进行新生入学资格复查（责任部门：教务处）

（四）校外迎新组

1、组  长：杨卫东  吴元清    副组长：肖理红

成  员：曹  昭  王吉伟  付  愚  刘捷频

2、主要工作：

（1）8月30日起，启动新生易班打卡，准确掌握新生抵潭及到校时间、方式、车次等数据，提前做好各车站接车工作的安排。（责任部门：学生工作处）

（2）9月6日中午前，完成火车站（责任部门：马克思主义学院）、湘潭北站（责任部门：图书馆）和湘潭汽车站（责任部门：医学基础与公共课部）的迎新场地布置工作。要求迎新站点横幅、标牌、举牌显目，桌椅、饮用水准备充足，帐篷数量足质量好，做好迎新专车的衔接和及时调度等工作。

（3）9月6日中午-9月8日上午，安排本部门教师及学生志愿者做好迎新引导及专车往返跟车服务工作。（责任部门：马克思主义学院、图书馆、医学基础与公共课部、团委）

（4）在新生上车前需查验录取通知书、查明就读校区，做好乘车安排和车辆调度。（责任部门：马克思主义学院、图书馆、医学基础与公共课部）

（五）财务收费组

1、组  长：刘  晖  副组长：孙丽红

成  员：汪石果  肖理红  各二级学院院长、总支书记

2、主要工作：

（1）制作收费公示栏(附收费文件号），解答收费政策，公示投诉电话，协调银行事宜，确保90%以上的新生通过微信缴费。（责任部门：计划财务处、招生就业处、学生工作处、各二级学院）

（2）布置收费及咨询场地。培训收费人员，做好现场引导和咨询，避免现场出现扎堆现象。校本部地点：护理楼7楼，河西校区地点：求知楼2楼。（责任部门：计划财务处）

（3）做好微信缴费票据的发放工作。需要票据的新生，本人可按流程下载电子发票进行打印。（责任部门：计划财务处）

（4）新生校园卡的办理发放、门禁功能激活等。（责任部门：计划财务处）

（六）后勤保障组

1、组  长：成  强   副组长：赵  闽

2、主要工作：

（1）9月6日前完成教室课桌椅配齐、宿舍家具维修、寝室摇头电扇清洗、卫生间除垢处理等。（责任部门：基建后勤处）

（2）与电业局衔接，确保迎新期间正常供电；9月5日下午迎新现场配电工作到位。（责任部门：基建后勤处）

（3）做好迎新期间师生正常开餐及校外迎新工作人员盒饭供应（餐标：早餐10元、中晚餐各20元，含6日中餐-8日中餐，共两早餐三中餐两晚餐），保障非正常报到时间新生就餐和热水供应。（责任部门：基建后勤处）

（4）校外迎新师生工作餐由食堂统一配送，每天中午11点、下午5点前送校本部东门传达室，由跟车工作人员带至各迎新站点；其他岗位迎新工作人员（保安、保洁、宿管、学生志愿者等非在编在职人员）凭餐券直接到食堂就餐（餐标：早餐8元、中晚餐各10元，含6日中餐-8日中餐，共两早餐三中餐两晚餐）。（责任部门：基建后勤处）

（5）确保校园环境清洁并随时做好保洁工作。（责任部门：基建后勤处）

（七）安全保卫组

1、组  长：成  强   副组长：马伟军

2、主要工作：

（1）制定迎新期间的安全维稳及紧急状况应急处置。（责任部门：保卫处）

（2）迎新期间校本部主校门禁止车辆通行，与交警部门联系，引导家长自驾车辆的有序停靠（校本部停靠区域为学校正门附近双拥路两侧，河西校区停靠区域为学校对面中心医院停车场），确保迎新期间校门前的交通通畅；做好报到当日校内车辆指挥引导。（责任部门：保卫处）

（3）与派出所联系，本部与河西校区各安排2名片警进行校园警务巡逻，负责迎新现场秩序和安全。（责任部门：保卫处）

（4）严格校门管控，严禁无关人员进入校园，严禁各类商贩进校进宿舍推销兜售。（责任部门：保卫处、学工处）

（5）负责夜间迎新现场设备保管。（责任部门：保卫处）

（6）负责夜间到校新生的生活安置。（责任部门：学工处、各二级学院）

（7）军训服装发放，发放地点：校本部樟树林、河西学生宿舍4栋前球坪。（责任部门：武装部）

（八）医疗服务组

1、组  长：刘  晖   副组长：郭凌志

2、主要工作：

（1）抽调医护人员，分校区设置医疗服务点。（责任部门：医疗服务中心）

（2）准备急救药品箱，为三个校外迎新点身体异常师生或家长及时提供应急医疗服务。（责任部门：医疗服务中心）

（九）网络服务组

1、组  长：刘  勇   副组长：刘  佳

成  员：各二级学院党总支书记、副书记

2、主要工作：

（1）负责做好AIC迎新系统的使用培训。各二级学院党总支副书记、辅导员和新生班主任、助理班主任等参加9月4日12:40在护理楼一楼报告厅举行的AIC迎新系统使用培训，并在迎新前熟练掌握迎新系统的流程及其操作。及时收集新生分班名单和各二级学院助班名单，做好AIC扫码账号的分配和安排。（责任部门：网络中心、各二级学院）

（2）提供技术支持，做好前期新生数据导入及后续数据处理工作。各二级学院在9月3日前将新生分班信息表（按模板填写）发送至AIC系统迎新工作群。（责任部门：网络中心）

（3）负责做好迎新现场的网络设置与调试，确保网络信号畅通等。（责任部门：网络中心）

（十）工作督查组

1、组  长：曾玲芝    副组长：张加良  尹  敏

2、主要工作：

负责督查迎新前、中、后各项工作的落实和人员到位等情况。（责任部门：纪检监审室、质管办）

五、工作要求

1、高度重视、认真谋划。按照“热情隆重、细致周到、平稳有序”的总要求，动员全校力量，高度重视、认真谋划，践行“学生至上，服务为本”工作理念，展现学校的治理能力和服务水平。

2、精心组织、周到细致。各单位要高度重视，制定具体工作方案、召开专题会议，明确人员职责、加强协调沟通，用热情的态度、细致的服务、严谨的作风服务每一名新生和家长。

3、严守纪律、安全有序。各单位要督促迎新工作人员按时到岗、佩戴校徽、着装整洁、程序规范、文明热情，落实好各项保障工作，并针对可能出现的情况提出可行预案，确保迎新工作顺利完成。

2024级新生报到流程

一、新生缴费              （责任单位：计划财务处）

地点：护理楼7楼（校本部）；求知楼2楼（河西校区）

● 微信缴费学生：直接到二级学院服务台报到。

● 现场缴费学生：刷卡缴费后到二级学院服务台报到。

※绿色通道 ●助学贷款生：凭助学贷款回执单到迎新现场“绿色通道服务台”办理手续后，到二级学院服务台报到。（学生工作处负责） ●退役复学生：经确认后到二级学院服务台报到。（武装部负责）

二、报到分班、安排住宿    （责任单位：各二级学院）

地点：樟树林（校本部）；求知楼1-3楼（河西校区）

1、分班报到，扫二维码现场确认注册。

2、办理寝室床位安排等手续。

三、领取物资

1、购买军训服装。            （责任单位：保卫武装部）

地点：樟树林（校本部）；学生宿舍4栋前球坪（河西校区）

2、购买生活用品，入住寝室。  （责任单位：学生工作处）

地点：护理楼附楼1楼（校本部）；求知楼107教室（河西校区）

● 在军训期间，以班级为单位领取课程教材；在国庆节前后，收齐学生档案、党团组织关系、家庭经济困难学生材料等。

2024级新生非正常报到时间工作安排

| 序号 | 单 位 | 地 点 |  | 内 容 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招生就业处 | 本 部 | 综合楼104室 | 新生录取报到及政策咨询 | 廖 军 | 18607324108 |
|  |  | 河 西 | 求知楼214室 |  | 还丽萍 | 18673269694 |
| 2 | 医管学院 | 护理楼1006室 |  | 1、做好新生的编班、分寝和班主任、助理班主任安排；2、在AIC系统中确认报到注册；3、发放新生住宿卡；4、告知新生报到流程；5、军训期间，以班级为单位领取教材，收齐档案及相关工作等。 | 成玉梅 | 16673269886 |
|  | 护理学院 | 求知楼314室 |  |  | 张力丰 | 18373260889 |
|  | 医技学院 | 护理楼1201 |  |  | 袁艾兰 | 15292267906 |
|  | 临床学院 | 医学楼301室 |  |  | 凌 畅 | 13973204317 |
| 3 | 计划财务处 | 本 部 | 护理楼705室 | 刷卡缴费（现场缴费学生） | 王尚荣 | 13975238405 |
|  |  | 河 西 | 4栋宿舍2楼 |  |  |  |
| 4 | 保卫处 （武装部） | 本 部 | 护理楼109室 | 领取军训服装 | 郭益民 | 13807326299 |
|  |  | 河 西 | 4栋宿舍1楼 |  | 刘 胜 | 13517327800 |
| 5 | 宿舍管理科 | 本 部 | 学生宿舍 | 1、新生住宿安排；2、生活用品购买。 | 黄超男 | 15292288920 |
|  |  | 河 西 |  |  | 陈欣玮 | 13787323760 |